## Slide 1
Проверка эффективности во время операций реагирования:
Обзор действий

## Slide 2: Цели
Эта презентация предназначена для:
  Объяснение, что такое обзор действий
  Описание его сферы и этапов
  Определение шагов и ожидаемых действий

## Slide 3: Обзор действий
Обзор действий (IAR) - это качественный анализ действий, предпринятых странами во время реагирования на текущую чрезвычайную ситуацию (например, COVID-19).
Это делается путем организованного обсуждения, которое позволяет заинтересованным сторонам:
  Выявить пробелы, уроки и передовой опыт для улучшения плана реагирования.
  Предложить корректирующие действия для улучшения и усиления непрерывного реагирования.
  Способствовать улучшению управления одновременными чрезвычайными ситуациями в области здравоохранения.

## Slide 4: Сфера
Перед началом IAR орган, запрашивающий IAR, должен определить его сферу, чтобы облегчить процесс.
Он также должен определить:
  Период, подлежащий проверке.
  Компоненты ответных действий, подлежащие рассмотрению.
  Количество и анкеты участников.
  Продолжительность обзора и формат.
  Триггерные вопросы, которые будут использоваться.
ВОЗ, 2020 г.

## Slide 5: Этапы IAR
IAR должен пройти через разные этапы, чтобы обеспечить его успешное выполнение.
Внутри каждого этапа есть категории с конкретными действиями, которые необходимо выполнить.
  До IAR: проектирование и подготовка
  Во время IAR: проведение
  После IAR: результаты и дальнейшие действия
ВОЗ, 2020 г.

## Slide 6
Обзор действий:
COVID-19

## Slide 7: Обзор действий в связи с COVID-19
Обзор ответа
  Шаг 1. Что до сих пор шло хорошо? Что пошло не так?
  Шаг 2: Что мы можем сделать, чтобы улучшить ответ на COVID-19?
  Шаг 3: Путь вперед

## Slide 8: Обзор ответа
Описание ответа на COVID-19 необходимо для эффективной оценки с помощью IAR.
Предлагается, чтобы для начала процесса была представлена следующая информация:
  Обзор существующих возможностей до реагирования на COVID-19.
  Возможности, разработанные для и во время ответа на COVID-19.
  Стратегия реагирования.
  График ответа за рассматриваемый период.

## Slide 9: Шаг 1. Что прошло хорошо? Что пошло не так?
Шаг 1 требует анализа действий, предпринятых во время реагирования на COVID-19. Определение сильных сторон, проблем и факторов, способствующих результату, имеет важное значение для процесса.
При обсуждении следует учитывать:
  Координация
    Роли и обязанности
    Координация между сектором здравоохранения и внешним сектором здравоохранения
    Координация на национальном/региональном/местном уровне

## Slide 10: Шаг 1. Что прошло хорошо? Что пошло не так? (продолжение)
  Ресурсы
    Потенциал человеческих ресурсов
    Актуальность планов и процедур
    Требования к финансовым и материальным ресурсам

## Slide 11: Шаг 2: Что мы можем сделать, чтобы улучшить ответ на COVID-19?
Шаг 2 использует предыдущее обсуждение для институционализации передового опыта и преодоления трудностей.
План с конкретными действиями должен быть разработан на основе выявленных передовых практик и проблем.
  Он должен основываться на благоприятных факторах и устранять ограничивающие факторы.
  Действия должны быть практичными и реалистичными.
  Не все передовые практики или проблемы требуют действий.

## Slide 12: Шаг 3: Путь вперед
Шаг 3 определяет, каким будет будущее ответа на COVID-19. Это будет зависеть от:
  Определение того, что можно сделать немедленно, чтобы улучшить текущие меры реагирования, и что можно сделать в среднесрочной и долгосрочной перспективе, чтобы улучшить будущий ответ на следующую волну COVID-19.
  Создание группы наблюдения IAR.
  Документирование хода выполнения рекомендаций и мероприятий.

## Slide 13: Ссылки
Джорджтаунский центр науки и безопасности в области глобального здравоохранения
WHO (2020). Guidance for conducting a country COVID-19 intra-action review (IAR). https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Country_IAR-2020.1
WHO (2021). Tool 4. Presentation template. https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Country-IAR-templates-presentation-2021.1
WHO (2021). Intra-Action Review: A Video Overview. https://extranet.who.int/sph/intra-action-review
Greiner, A et al. (2021). COVID-19 intra-action reviews: potential for a sustained response plan. Lancet Global Health 9(5), E594. https://doi.org/10.1016/S2214-109X(21)00078-4
Houser, R (2021). Intra Action Reviews as a New Tool in Public Health Emergency Management and Pandemic Response: A Summary of Uses and Applications, 2020-2021. https://epidemic-em.org/case-studies/