## Slide 1: Désactiver un centre d'opérations d'urgence : Points à considérer pour la COVID-19

## Slide 2: Objectifs
Expliquer le processus de désactivation du Centre d'Opérations d'Urgence (COU) dans le cadre de l'intervention COVID-19
Examiner les indicateurs possibles de la désactivation
Décrire la transition du COU vers les mesures de rétablissement

## Slide 3: Désactivation du COU
Désactiver un COU
Se rapporte à la cessation progressive des activités suite à la maîtrise de l'urgence.
  Il s'agit d'un processus qui doit se dérouler lorsque la situation d'urgence revient à un niveau antérieur à l'incident.
  Doit aboutir à un rapport d'évaluation post-incident pour évaluer les domaines d'amélioration (c.-à-d., examen après action).

## Slide 4: Désactivation du COU
La désactivation du COU est un processus qui débute lorsque le COU est activé et requiert l'attention du personnel de celui-ci, pendant la phase d'intervention d'une urgence de santé publique.
L'objectif d'un COU est d'atteindre la désactivation, car celle-ci indique que la menace de santé publique a été stabilisée.

## Slide 5: Indicateurs de désactivation du COU
Pendant la phase d'intervention, certains indicateurs favoriseront la transition vers des activités de rétablissement à long terme (c.-à-d. la gestion du programme, la surveillance, la communication des risques).
Pour la COVID-19, certains de ces indicateurs pourraient être :
  Ne plus avoir besoin de faire appel à plusieurs services
  L'épidémie est limitée à quelques zones et le nombre de nouveaux cas est faible
  Tous les cas sont liés à des chaînes de transmission connues
  L'épidémie n'est plus considérée comme une menace de santé publique

## Slide 6: Transition du COU vers le rétablissement
La transition intervention-rétablissement exige un plan de désactivation du COU qui servira à guider les opérations de rétablissement de manière ordonnée.
Les actions suivantes guideront la transition (suite sur la diapo suivante) :
  Identifier les activités clés qui doivent être maintenues pendant la durée de l'épidémie de COVID-19, y compris les divisions chargées de gérer les activités à venir (c'est-à-dire après la désactivation du COU).
  Les initiatives spécifiques à l'incident lancées dans le cadre de la réponse doivent être transférées vers des programmes d’allègement et de prévention pour être poursuivies.

## Slide 7: Transition du COU vers le rétablissement
  (Suite de la diapo précédente)
  Remédier aux interruptions de la chaîne d'approvisionnement (équipements de protection individuelle (EPI), fournitures de test, etc.) et normaliser les procédures opérationnelles standardisées (POS).
  Les ressources et les équipements mis à disposition pour l'intervention doivent être répertoriés et restitués.
    Cela inclut le retour du personnel déployé à ses responsabilités et à son lieu d'affectation antérieurs à l'incident.
  Les comptes financiers créés pour l'incident COVID-19 doivent être finalisés et fermés.

## Slide 8: Références
WHO (2018) Manuel pour le développement d'un centre d'opérations d'urgence en santé publique. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/277191/9789241515122-eng.pdf?sequence=1
WHO (2015) Document définissant le cadre applicable au centre des opérations d'urgence en matière de santé publique. https://www.who.int/publications/i/item/framework-for-a-public-health-emergency-operations-centre